Затверджено

рішенням зборів суддів

Житомирського окружного

адміністративного суду

План заходів по організації роботи Житомирського окружного адміністративного суду у період проведення позачергових виборів Президента України 25.05.2014 року

| №п/п | заходи | термін виконання | відповідальний за виконання | відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознайомити всіх суддів з Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки і проведення позачергових виборів Президента України 25.05.2014 року | Негайно по надходженню | Черноліхов С.В.. |  |
| 2 | Визначити наказом осіб, відповідальних за організацію роботи суду під час проходження виборчого процесу. | до 14.03.14 | Черноліхов С.В. Рутецька І.В. |  |
| 3 | Сформувати графік чергування суддів у неробочий час, святкові і вихідні дні та скласти режим роботи суду | до 14.03.14 | Черноліхов С.В. |  |
| 4 | Сформувати графік чергування працівників апарату у неробочий час, святкові і вихідні дні та забезпечити автоматичний розподіл справ виборчої категорії між суддями протягом 30 хвилин з моменту їх надходження до Житомирського окружного адміністративного суду | до 14.03.14 | Рутецька І.В. |  |
| 5 | Розробити заходи по забезпеченню можливості участі представників ЗМІ у судових засіданнях. | до 17.03.14 | Вишка В.А. |  |
| 6 | Доручити особі, відповідальній за взаємозв’язок із ЗМІ довести до відома громадян через місцеві ЗМІ інформацію про порядок і підстави звернення громадян до судів у зв’язку з порушенням виборчих прав. Відповідну інформацію розмістити на Веб-сайті. | до 14.03.14 | Черноліхов С.В. Вишка В.А. |  |
| 7 | В координації з СРСМ «Грифон» розробити додаткові заходи із забезпечення охорони суду і суддів на період виборчого процесу. | до 10.03.14 | Рутецька І.В. Євораускас О.Й. |  |
| 8 | Забезпечити безперебійну роботу кур’єрської доставки судових повісток, повідомлень для сторін, інших осіб копій судових рішень. | постійно | Рутецька І.В. Кондренко О.А. Євораускас О.Й. |  |
| 9 | Видати наказ про обов’язок суддів мобільно з’являтись на робоче місце через 2 години після автоматичного розподілу справи. Забезпечити оперативний підвіз суддів до приміщення суду транспортом суду | до 14.03.14 | Черноліхов С.В. Рутецька І.В. |  |
| 10 | Організувати та провести семінари з суддями суду з питань виборчого законодавства | За окремим планом | Ракалович В.М. |  |
| 11 | Запросити інформацію про склад виборчих комісій, їх адреси, контактні телефони, факси. | по утворенню | Рутецька І.В. Проценко Л.Й. |  |
| 12 | Підготувати матеріально-технічну базу (перевірити комп’ютери на справність, підготувати множильну техніку до роботи в екстремальних умовах, функціонування електронної пошти, факсів). Провести навчання з метою оволодіння користування технічними, електронними засобами зв'язку. | до 17.03.14 | Вишка В.А. Сорока О.А. |  |
| 13 | Розробити заходи на випадок перебоїв з енергопостачанням(передбачити можливість освітлення портативними пристроями). | до 17.03.14 | Вишка В.А. Сорока В.А. |  |
| 14 | Наказом визначити працівників, відповідальних за: - кур’єрську доставку; - взаємодію зі ЗМІ; прийняття, реєстрацію апеляційних скарг у справах виборчої категорії, передачу справ суддям та видачу судових рішень. | до 14.03.14 | Рутецька І.В. |  |
| 15 | Забезпечити чергування судових розпорядників у вестибюлі суду | постійно на весь період виборчого процесу | Вишка В.А. Євораускас О.Й. |  |
| 16 | Розробити способи надіслання повідомлень особам, які беруть участь у справі (телефон, телеграф, факс тощо) | до 18.03.14 | Кондренко О.А. Сорока О.А. |  |
| 17 | Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті та інформаційних стендах суду необхідну інформацію (режим роботи, засоби зв’язку) щодо роботи суду у період виборчого процесу. | до 14.03.14 | Вишка В.А. Євораускас О.Й. Сорока О.А. |  |